國立臺灣大學磯永吉學會102年度工作計畫

| 會務部分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 工作項目 | 說明 |
| 01.16 | 發起人會議 第一次籌備會議 | 1. 一共15位發起人出席會議。 2. 推選出9位籌備委員並推舉郭華仁教授為籌備會主任委員。 3. 審查章程草案。 |
| 01.20 | 正式公告徵求會員 | 1. 通知發起人邀請其入會。 2. 透過農藝系系友電子報告知農藝系系友。 3. 在「磯永吉小屋」臉書、「黍稷方華」臉書、「臺大農藝學系」臉書公告。 4. 在臺灣農藝學會網頁刊登公告。 |
| 03.06 | 第二次籌備會議 | 審定入會會員名冊。 擬定成立大會手冊內容及討論案。 擬定年度工作計畫及收支預算表。 決定理監事推薦名單及選票格式。 決定成立大會工作分工案。 |
| 03.26 | 召開成立大會暨 第一屆第一次會員大會 召開第一屆第一次理監事會議 | 審查章程草案、年度工作計畫、年度經費收支預算案。 選舉第一屆理監事、選舉第一屆常務理監事及理事長。 聘任本會秘書長等工作人員案。 |
| 04.15 | 向內政部申請立案 | 成立大會後一個月內，檢具相關文件呈報內政部，完成學會立案，並取得立案證書及圖記。 |
| 05.15 | 向地方法院申請社團法人登記 | 檢具內政部所發之立案證書 社團法人登記文件請理監事核章 送交臺北地方法院 |
| 06.15 | 向銀行申請學會正式帳戶 | 建立會計、出納制度 |
| 11.09 | 召開第一屆第二次理監事會議 | 頒發理監事當選證書 理事會編造：年度工作報告、收支決算表、現金出納表、財產負債表、基金收支表送請監事會審核 審定新申請入會之名冊 |
| 國立臺灣大學磯永吉學會102年度工作計畫 |  |  |
| 業務部分 |  |  |
| 4-9月 | 蓬萊米走廊年度活動 | 與陽明山竹子湖發展協會合辦： 蓬萊米原種田之春耕插秧活動、 除草活動、 原種田事務所探訪、 以及收割活動。 |
| 3-10月 | 作物科普講座（兩場次演講） | 演講內容包含： 糧食作物、纖維作物、嗜好料作物、特殊作物。除了作物本身之介紹之外也有小規模之實作體驗。 |
| 3-10月 | 協助志工訓練（兩期） | 每一期訓練內容包含： 志工解說課程訓練兩天、 示範解說與志工會議一天、 一共三天。 |
| 9-12月 | 演講 日治時期之農業教育與研究機構的歷史回顧 | 邀請耆老、文史研究者對於臺灣光復前的農業教育與研究機構做一回顧演講。 |
| 1-12月 | 協助磯小屋之整理 | 本學會將配合農藝系學生及磯小屋志工將農具室整理成展示空間。 |
| 7-10月 | 協助磯小屋之修繕 | 本學會將與溫州社區發展協會合作，召募古蹟修繕志工、聘請相關專業之匠師，以協助進行竹編夾泥牆之修復工作。 |
| 4月至 12月 | 持續召募會員 | 為擴大社會參與，將持續召募個人會員與、贊助會員與學生會員。 |
| 4月至 12月 | 發行學會通訊及電子報 | 定期報導古蹟周邊之農事及農作物生長以及學會之動態。 |
| 4月至 12月 | 研擬103度計畫 | 向政府相關部門提出水稻以及相關農藝作物之教育計畫。 |